| Рассмотрено на заседании педагогического совета и рекомендовано к утверждению Протокол от 31.08.22 г. № 1; УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ № 20 ____________ С.В.Ленецкая Приказ от 31.08.22 № 170 –О. |
| --- |
| Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ СОШ № 20 |  |  |  |  |
| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов МБОУ СОШ № 20: -приказ «Об утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества для вновь назначенных заместителей руководителя и педагогических работников МБОУ СОШ № 20»; - приказ (ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью; - подготовка персонифицированных программ наставничества-при наличии наставляемых в школе. | Сентябрь 2022 При наличии наставляемых По мере необходимости | Администрация школы |
| 2 | Формирование банка наставляемых | - сбор информации о профессиональных запросах педагогов; - формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2022 В течение года, по мере необходимости | Пахолка С.В., ответственный куратор за реализацию программы наставничества |
| 3 | Формирование банка наставников | - проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в персонифицированных программах наставничества; - формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2022 В течение года, по мере необходимости | Пахолка С.В., ответственный куратор за реализацию программы наставничества |
| 4 | Отбор и обучение | - анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов; - обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников | В течение года, по мере необходимости | Пахолка С.В., ответственный куратор за реализацию программы наставничества |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/ групп | - формирование наставнических пар/групп; - разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы; - организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника | По мере необходимости (при наличии наставляемых) | Пахолка С.В., ответственный куратор за реализацию программы наставничества |
| 6 | Завершение персонализированных программ наставничества | -проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); -проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества, пополнение методической копилки педагогических практик наставничества | По завершении персонализированных программ (при наличии наставляемых) | Пахолка С.В., ответственный куратор за реализацию программы наставничества, наставники |
| 7 | Информационная поддержка системы наставничества | - освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте школы | В течение года | Пахолка С.В., ответственный куратор за реализацию программы наставничества, ответственный за ведение сайта |